## Cronograma #1
Ruta del repositorio Github: https://github.com/GianAle1/Sistema-de-seguimiento-de-perfil-de-presos
Grupo: | 2
Proyecto: | Sistema de seguimiento de perfil de presos
Enfoque de desarrollo: | Hibrido
Inicio: | 2023-04-04
Fin: | 2023-06-16
Actividad | Item | Nomenclatura | Apellido/Nomenclatura del Rol | InicIo | Fin | % de Avance
Reunión con el Stakeholder | - | - | Victoria R./JP, Tapia D./A y Bedia A./AS | 2023-04-03 | 2023-04-30 | 100%
Idear Proyecto innovador | - | - | Espinoza S./DB, Victoria R./JP, Tapia D./A, Collado J./Aj y Ore G./DF | 2023-04-03 | 2023-04-30 | 100% | S1
Desarrollar del Plan de Proyecto | Plan de Proyecto (PROJECT CHARTER) | SSPP-PP.DOCX | Victoria R./JP, Ore G. /DF y Tapia D./A, Collado J./Aj | 2023-04-03 | 2023-04-30 | 100% | S2
Elaborar Cronograma del Proyecto | Cronograma del Proyecto | SSPP-CP.XLS | Victoria R./JP, Tapia D./A, Collado J./Aj, Alejandro G./ABD, Bedia A./AS, Ore G./DF, Barazorda P./T, Cruz M./QA | 2023-04-03 | 2023-04-30 | 100%
Crear repositorio del proyecto | Repositorio GitHub | - | Alejandro G./ABD | 2023-04-03 | 2023-04-30 | 100%
Hacer lista de Requisitos | Documento de Lista de Requisitos | SSPP-LR.DOCX | Alejandro G./ABD | 2023-04-03 | 2023-04-30 | 100%
Especificar Requisito 1 - Login | Documento de Especificación de Requisito 1 | SSPP-ER01.DOCX | Victoria R./JP, Tapia D./A, Collado J./Aj y Bedia A./AS | 2023-04-03 | 2023-04-30 | 100%
Especificar Requisito 2 - Registro y Visualización de presos | Documento de Especificación de Requisito 2 | SSPP-ER02.DOCX | Alejandro Santaria, Gian | 2023-04-03 | 2023-04-30 | 100%
Especificar Requisito 3 - Modificación de datos | Documento de Especificación de Requisito 3 | SSPP-ER03.DOCX | Victoria R./JP, Tapia D./A, Collado J./Aj y Bedia A./AS | 2023-04-03 | 2023-04-30 | 100%
Especificar Requisito 4 - Incripción de Talleres | Documento de Especificación de Requisito 4 | SSPP-ER04.DOCX | Victoria R./JP, Tapia D./A, Collado J./Aj y Bedia A./AS | 2023-04-03 | 2023-04-30 | 100%
Especificar Requisito 5 - Perfiles Psicologicos, Conducta y Pena | Documento de Especificación de Requisito 5 | SSPP-ER05.DOCX | Victoria R./JP, Tapia D./A, Collado J./Aj y Bedia A./AS | 2023-04-03 | 2023-04-30 | 100%
Especificar Requisito 6 - Monitoreo y Comentarios sobre los presos | Documento de Especificación de Requisito 6 | SSPP-ER06.DOCX | Victoria R./JP, Tapia D./A, Collado J./Aj y Bedia A./AS | 2023-04-03 | 2023-04-30 | 100%
Especificar Requisito 7 - Sistema de Reportes (Tiempo de Pena y Peligrosidad) | Documento de Especificación de Requisito 7 | SSPP-ER07.DOCX | Victoria R./JP, Tapia D./A, Collado J./Aj y Bedia A./AS | 2023-04-03 | 2023-04-30 | 100%
Especificar Requisito 8 - Sistema de Reportes (Salida Próxima y Talleres) | Documento de Especificación de Requisito 8 | SSPP-ER08.DOCX | Victoria R./JP, Tapia D./A, Collado J./Aj y Bedia A./AS | 2023-04-03 | 2023-04-30 | 100%
Especificar Requisito 9 - Funciones de Usuario Empresarial | Documento de Especificación de Requisito 9 | SSPP-ER09.DOCX | Victoria R./JP, Tapia D./A, Collado J./Aj y Bedia A./AS | 2023-04-03 | 2023-04-30 | 100%
Proponer el diseño inicial de la Interface Web (UI) | Documento de Especificación de UI | SSPP-EUI.PDF | Victoria R./JP, Ore G. /DF y Tapia D./A, Collado J./Aj | 2023-04-03 | 2023-04-30 | 100% | S3 -S4
Establecer estilos para la web | Documento de Guía de Estilos | SSPP-GE.PDF | Bedia A./AS y Ore G./DF | 2023-04-03 | 2023-04-30 | 100%
Especificar el diseño de la Base de Datos | Documento de Especificación de la BD | SSPP-EBD.DOCX | Espinoza S./DB y Alejandro G./ADB | 2023-04-03 | 2023-04-30 | 100%
Especificar la Arquitectura y Diseño del Software | Documento de Arquitectura del Software | SSPP-AS.DOCX | Espinoza S./DB, Alejandro G./ADB, Ore G./DF y Bedia A./AS | 2023-04-03 | 2023-04-30 | 100% | S4
Reportar estado actual del software | Reporte del Desarrollo del Software | SSPP-RDS.DOCX | Victoria R./JP, Espinoza S./DB, Bedia A./AS,Ore G. /DF, Cruz M./QA | 2023-04-03 | 2023-04-30 | 100% | S5
Hito 1 - Documentación terminanda en su mayoría |  |  |  |  | 2023-04-30
Verificar y Actualizar los Requisitos del Software | Documento de Lista de Requisitos | SSPP-LR.DOCX | Victoria R./JP, Tapia D./A, Collado J./Aj | 2023-05-01 | 2023-05-21 | 100% | S5 - S6
Verificar y Actualizar documento de Especificación de UI | Documento de Especificación de UI | SSPP-EUI.PDF | Tapia D./A, Collado J./Aj, Victoria R./JP | 2023-05-01 | 2023-05-21 | 100%
Verificar y Actualizar documento de Especificación de la Base de Datos | Documento de Especificación de la BD | SSPP-EBD.DOCX | Espinoza S./DB, Alejandro G./ABD | 2023-05-01 | 2023-05-21 | 100%
Codificar Requisito 1 | Código de Requisito 1 | - | Espinoza S./DB,Ore G./DF | 2023-05-01 | 2023-05-21 | 100%
Codificar Requisito 2 | Código de Requisito 2 | - | Espinoza S./DB,Ore G./DF | 2023-05-01 | 2023-05-21 | 100%
Codificar Requisito 5 | Código de Requisito 5 | - | Espinoza S./DB,Ore G./DF | 2023-05-01 | 2023-05-21 | 100%
Codificar Requisito 8 | Código de Requisito 8 | - | Espinoza S./DB,Ore G./DF | 2023-05-01 | 2023-05-21 | 100%
Reportar estado actual del software | Reporte del Desarrollo del Software | SSPP-RDS.DOCX | Victoria R./JP, Espinoza S./DB, Bedia A./AS,Ore G. /DF, Cruz M./QA | 2023-05-01 | 2023-05-21 | 100% | S7
Hito 2 - 50% de Codigo (Mantenimiento de datos, gestión de perfil y 2 consultas) |  |  |  |  | 2023-05-21
Codificar Requisito 3 | Código de Requisito 3 | - | Espinoza S./DB, Ore G./DF | 2023-05-22 | 2023-06-18 | 0% | S7 -S8 - S9
Codificar Requisito 4 | Código de Requisito 4 | - | Espinoza S./DB,Ore G./DF | 2023-05-22 | 2023-06-18
Codificar Requisito 6 | Código de Requisito 6 | - | Espinoza S./DB,Ore G./DF | 2023-05-22 | 2023-06-18
Codificar Requisito 7 | Código de Requisito 7 | - | Espinoza S./DB,Ore G./DF | 2023-05-22 | 2023-06-18
Verificar y finalizar documento de Requisitos del Software | Documento de Lista de Requisitos | SSPP-LR.DOCX | Victoria R./JP, Tapia D./A, Collado J./Aj | 2023-05-22 | 2023-06-18 | 0%
Verificar y finalizar documento de Especificación de UI | Documento de Especificación de UI | SSPP-EUI.PDF | Victoria R./JP y Bedia A./AS | 2023-05-22 | 2023-06-18 | 0%
Verificar y finalizar documento de Especificación de la Base de Datos | Documento de Especificación de la BD | SSPP-EBD.DOCX | Victoria R./JP, Espinoza S./DB, Alejandro G./ABD | 2023-05-22 | 2023-06-18 | 0%
Verificar y finalizar la Arquitectura y Diseño del Software | Documento de Arquitectura del Software | SSPP-AS.DOCX | Victoria R./JP, Espinoza S./DB y Bedia A./AS | 2023-05-22 | 2023-06-18 | 0%
Verificar y finalizar la Guía de Estilos | Documento de Guía de Estilos | SSPP-GE.PDF | Victoria R./JP y Bedia A./AS | 2023-05-22 | 2023-06-18 | 0%
Generar documentación para el usuario | Manual de usuario | SSPP-MU.DOCX | Espinoza S./DB, Victoria R./JP y Tapia D./A, Collado J./Aj | 2023-05-22 | 2023-06-18 | 0%
Realizar Pruebas finales del Software | Documento de Pruebas del Software | SSPP-PS.DOCX | Barazorda P./T, Victoria R./JP, Ore G./DF | 2023-05-22 | 2023-06-18 | 0% | S9
Reportar estado actual del software | Reporte del Desarrollo del Software | SSPP-RDS.DOCX | Victoria R./JP, Espinoza S./DB, Barazorda P./T, Ore G./DF | 2023-05-22 | 2023-06-18 | 0%
Elaborar del acta de cierre del proyecto en Alpha | Acta de cierre del proyecto Alpha | SSPP-ACPA.DOCX | Victoria R./JP | 2023-05-22 | 2023-06-18 | 0%
Hito 3 - 75% de código (4 consultas) |  |  |  |  | 2023-06-18

## IntegrantesRoles
Herramienta: GitHub
GRUPO 3
Apellido y nombre | Rol
Victoria Escudero, Raul Antonio | Jefe de Proyecto (JP)
Tapia Sarmiento, Diego Sebastian Joseph | Analista de Software Senior (A)
Collado Jimenez, Jhair Alejandro Ovenar | Analista de Software Junior (Aj)
Alejandro Santaria, Gian Franco | Analista Base de Datos (ABD)
Bedia Gonzales, Anthony Alonso | Arquitecto de Software (AS)
Ore Paredes, Gianfranco Henry | Desarrollador Front-End (DF)
Barazorda Medrano, Pedro Emanuel | Tester (T)
Cruz Bravo, Maycol Augusto | Analista QA (QA)
Espinoza Pacifico, Sebastian | Desarrollador Back-End (DB)